## QA List
QA List - ระบบบริหารการลาและการอนุมัติ (ABC Company)
กรุณากรอกคำตอบในคอลัมน์ 'คำตอบ' และ 'หมายเหตุ' จากนั้นส่งไฟล์กลับมาให้ทีม BA/SA
ID | Priority | Ref | คำถาม | รายละเอียด | คำตอบ (โปรดกรอก) | หมายเหตุ | ผู้ตอบ | Status
[ High Priority ]
QA-H1 | High | C1 | ประเภทการลาที่ถูกต้องและครบถ้วนสำหรับระบบ | ขอให้ Business Owner / HR ยืนยันรายการประเภทการลาทั้งหมดที่ระบบใหม่ต้องรองรับ พร้อมชื่อทางการของแต่ละประเภท (รวม/ไม่รวมลาคลอด, ลาอื่นๆ ได้แก่อะไร) | ยืนยันประเภทการลาที่ต้องรองรับในระบบใหม่ มีทั้งหมด 7 ประเภท ดังนี้: 1) ลาป่วย 2) ลากิจส่วนตัว 3) ลาพักผ่อนประจำปี 4) ลาคลอดบุตร 5) ลาเพื่อทำหมัน 6) ลารับราชการทหาร 7) ลาอุปสมบท ทั้งนี้ บริษัทอาจประกาศเพิ่มประเภทการลาอื่นๆ ได้ในภายหลัง | อ้างอิงจาก HR Regulation ข้อ 7 และแบบฟอร์มลา (ABC-Company-Leave-Form.pdf) ซึ่งแบบฟอร์มระบุ: ลาป่วย / ลากิจ / ลาพักร้อน / ลาอื่นๆ และ HR Regulation กำหนดประเภทเพิ่มเติมครบถ้วน | HR Manager | Closed
QA-H2 | High | C2 | ระยะเวลาแจ้งล่วงหน้าลาพักร้อน | ยืนยันว่าต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วัน (1 วัน หรือ 1 สัปดาห์) เพื่อนำไปเป็น validation rule ในระบบ | ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน | อ้างอิง PPTX Slide 3 ระบุชัดเจนว่า 'ต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน' สำหรับลาพักผ่อน ส่วนกรณีฉุกเฉิน/ป่วยกะทันหัน HR Regulation ข้อ 7 ให้ยกเว้นได้ | HR Manager | Closed
QA-H3 | High | A1 | จำนวนวันลาสูงสุดต่อปีของแต่ละประเภท | ขอตารางสิทธิ์วันลาครบถ้วนแยกตามประเภทการลาและประเภทพนักงาน (ประจำ / Outsource) | ข้อมูลที่มีในเอกสารปัจจุบัน: - ลาพักผ่อน: 10 วัน/ปี (สะสมได้ตามอายุงาน) - ลาป่วย: ตามจริง (เกิน 3 วันต้องมีใบรับรองแพทย์) - ลากิจ: ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนสำหรับพนักงาน ABC (ดูหมายเหตุ) ยังต้องการตารางสิทธิ์แยกตามประเภทพนักงาน (ประจำ / Outsource) เพิ่มเติม | ข้อมูลลากิจ 45 วันใน PPTX Slide 3 ระบุว่าเป็นสิทธิ์ 'ข้าราชการ' ไม่ใช่ ABC Company (ดู QA-L2) จำเป็นต้องกำหนดสิทธิ์ลากิจที่ถูกต้องก่อนพัฒนาระบบ | HR Manager | Closed
QA-H4 | High | A2 | สิทธิ์วันลาของพนักงาน Outsource | ยืนยันว่า Outsource มีสิทธิ์วันลาเท่ากับพนักงานประจำหรือมีนโยบายแยก และ data ของ Outsource จะถูก onboard เข้าระบบอย่างไร | พนักงาน Outsource ไม่อยู่ในระบบ HRIS เดิม HR ต้องจัดการด้วย Excel แยก ระบบใหม่ต้องรองรับ Outsource เข้าใช้งานร่วมกับพนักงานประจำ โดยแยก employee type ได้ (BR-008) อย่างไรก็ตาม สิทธิ์วันลาของ Outsource ยังต้องยืนยันว่าเท่ากับพนักงานประจำหรือแยกนโยบาย และต้องกำหนด process onboard ข้อมูล Outsource เข้าระบบใหม่ด้วย | อ้างอิง XLSX AsIs-ToBe: 'พนักงาน Outsource ไม่อยู่ใน HRIS ต้องคุมนอกระบบด้วย Excel' และ BR-008 ระบุให้มี employee type แต่ยังไม่ชัดเจนเรื่องสิทธิ์วันลา | HR Manager | Closed
QA-H5 | High | A3 | Approval hierarchy | ยืนยันว่าการอนุมัติใช้ผู้อนุมัติ 1 ระดับ (หัวหน้างานโดยตรง) หรือมีกรณีที่ต้องผ่าน 2 ระดับ และ 'ผู้มีอำนาจ' ใน PPTX หมายถึงบุคคลเดียวกับ Line Manager ใน YAML หรือไม่ | ระบบใช้ผู้อนุมัติ 1 ระดับ คือหัวหน้างานโดยตรง (Line Manager) 'ผู้มีอำนาจ' ใน PPTX หมายถึงหัวหน้างานคนเดียวกับที่ระบุใน Business Rules Multi-level approval เกิน 1 ระดับถูกกำหนดให้อยู่นอก scope ของ Phase แรก | RULE-005: 'หัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายต้องเป็น approver หลัก' และ Out of Scope ระบุ 'Multi-level approval ที่ซับซ้อนเกิน 1 ระดับ หากยังไม่มี business rule ชัดเจน' | HR Manager | Closed
QA-H6 | High | C3 | สถานะ HRIS ปัจจุบัน | ยืนยันว่าขณะนี้พนักงานทั่วไปเข้าระบบ HRIS ได้หรือไม่ และระบบใหม่ที่จะพัฒนาจะ replace หรือ integrate กับ HRIS เดิม | ปัจจุบัน HRIS เปิดใช้งานได้เฉพาะฝ่าย HR เท่านั้น พนักงานและหัวหน้างานไม่สามารถเข้าระบบเองได้ ระบบใหม่จะเป็น Web Application แยกต่างหากที่พนักงานทุกคนเข้าถึงได้ โดย integrate กับ HRIS เดิมเพื่อดึง master data ไม่ได้ replace HRIS ทั้งหมด HR ยังคงใช้ HRIS เดิมควบคู่กัน | อ้างอิง XLSX Overview: 'ระบบ HRIS เปิดใช้งานได้เฉพาะฝ่าย HR ทำให้พนักงานทั่วไปและหัวหน้างาน ไม่สามารถทำรายการลาได้ด้วยตนเอง' ต้องยืนยัน integration approach กับ IT | HR Manager | Closed
[ Medium Priority ]
QA-M1 | Medium | A4 | กฎการยกเลิก/แก้ไขคำขอลา | กำหนด business rule ว่าพนักงานสามารถ Cancel หรือแก้ไขคำขอที่ยื่นแล้วได้หรือไม่ ในสถานะใด และ flow หลังจากนั้นเป็นอย่างไร | ยังไม่มีข้อกำหนดชัดเจนในเอกสาร เสนอ business rule เบื้องต้นว่า: - พนักงานสามารถยกเลิกคำขอที่อยู่ในสถานะ Pending ได้ก่อนหัวหน้างานอนุมัติ - เมื่อ Approved แล้ว การยกเลิกต้องให้หัวหน้างาน re-approve - ไม่อนุญาตให้แก้ไขคำขอที่ Approved แล้ว ต้องยกเลิกและยื่นใหม่ ต้องการการยืนยันจาก Business Owner | ไม่พบ business rule สำหรับการยกเลิก/แก้ไขในเอกสารทั้ง 4 ชุด จำเป็นต้องกำหนดเพิ่มก่อน BA จัดทำ Functional Spec | HR Manager | Closed
QA-M2 | Medium | A5 | เหตุผลการ Reject | กำหนดว่าหัวหน้างานต้องระบุเหตุผลเมื่อ Reject หรือเป็น optional และเหตุผลดังกล่าวจะปรากฏในการแจ้งผลทาง Email หรือไม่ | เสนอให้หัวหน้างานระบุเหตุผลเมื่อ Reject เป็น optional field และนำเหตุผลดังกล่าวแสดงในอีเมลแจ้งผลให้พนักงานด้วย เพื่อลดการสอบถามและ misunderstanding | RULE-004 ระบุเพียงว่า 'ส่ง Email แจ้งผลเมื่อ approved/rejected' แต่ไม่ได้กำหนดว่าต้องใส่เหตุผลหรือไม่ ต้องการการยืนยันจาก Business Owner | HR Manager | Closed
QA-M3 | Medium | A6 | รายชื่อผู้รับ Email notification | ระบุ recipient ทุกกลุ่มของ Email notification ในแต่ละ event (ยื่นลา, อนุมัติ, ปฏิเสธ) | Recipients ตามแต่ละ event: 1) เมื่อพนักงานยื่นลา → แจ้ง หัวหน้างาน 2) เมื่ออนุมัติ (Approved) → แจ้ง พนักงาน (และ HR เพื่อ monitoring) 3) เมื่อปฏิเสธ (Rejected) → แจ้ง พนักงาน ต้องยืนยันว่า HR ต้องได้รับ Email notification ทุก event หรือเฉพาะบาง event | BR-005 ระบุ 'แจ้งทั้งพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง' แต่ไม่ได้ list recipients ชัดเจน Workflow Step 4 ระบุระบบแจ้งหัวหน้างานเมื่อมี request แต่ไม่ระบุช่องทาง | HR Manager | Closed
QA-M4 | Medium | A8 | สูตรการสะสมวันลาพักผ่อนตามอายุงาน | ขอตารางการสะสมวันลาพักผ่อนตามอายุงาน (ถ้ามี) | PPTX ระบุเพียงว่าลาพักผ่อน 'สะสมได้ตามอายุงาน' แต่ยังไม่มีตารางสูตรการสะสม จำเป็นต้องจัดทำตารางเพิ่มเติม เช่น: - อายุงาน 0-1 ปี = 10 วัน - อายุงาน 1-3 ปี = 10 วัน (+N วันสะสม) - อายุงาน 3+ ปี = ตามที่บริษัทกำหนด ต้องการ HR ยืนยันตารางจริง | PPTX Slide 3 ระบุ 'สิทธิ์พื้นฐาน 10 วันต่อปี (สะสมได้ตามอายุงาน)' แต่ไม่มีรายละเอียดตาราง จำเป็นสำหรับการ config ระบบ | HR Manager | Closed
[ Low Priority ]
QA-L1 | Low | A7 | ช่องทาง notification ให้หัวหน้างาน | ยืนยันว่าเมื่อมีคำขอลาใหม่ ระบบแจ้งหัวหน้างานผ่านช่องทางใด (Email, In-system, หรือทั้งคู่) | เสนอให้ใช้ Email เป็นช่องทางหลักในการแจ้งหัวหน้างาน และแสดง in-system notification บนหน้าจอเมื่อ login ด้วย (ทั้งสองช่องทาง) | Workflow Step 4 ระบุว่า 'ระบบส่งงานอนุมัติให้หัวหน้างาน' แต่ไม่ระบุช่องทาง BR-005 ระบุ Email notification ควรยืนยันว่าต้องการ in-system notification ด้วยหรือไม่ | HR Manager | Closed
QA-L2 | Low | C4 | ข้อมูลลากิจ 45 วัน (ข้าราชการ) | ยืนยันว่าข้อมูลใน PPTX Slide 3 เกี่ยวกับ ลากิจ 45 วันสำหรับข้าราชการ เป็นข้อมูลอ้างอิงผิดพลาด และขอสิทธิ์ลากิจที่ถูกต้องสำหรับพนักงาน ABC Company | ยืนยันว่าข้อมูล 'ลากิจ 45 วัน' ใน PPTX Slide 3 เป็นข้อมูลอ้างอิงผิดพลาด เนื่องจาก PPTX ระบุว่า '(ข้าราชการ)' ซึ่งไม่ใช่นโยบายของ ABC Company สิทธิ์ลากิจที่ถูกต้องสำหรับพนักงาน ABC ต้องยืนยันจาก HR อีกครั้ง และต้องแก้ไขเอกสาร PPTX เพื่อป้องกันความสับสน | PPTX Slide 3 ระบุชัด: 'ลากิจส่วนตัวได้ปีละไม่เกิน 45 วัน (ข้าราชการ)' ซึ่งเป็นข้อมูลของระเบียบราชการ ไม่ใช่นโยบาย ABC Company HR Regulation ไม่ได้ระบุจำนวนวันลากิจไว้ชัดเจน | HR Manager | Closed