## Impact Reference
Impact Reference — ผลกระทบของแต่ละ Open Item
ID | หัวข้อ | ผลกระทบต่อระบบ | Priority
R1 | สิทธิ์วันลากิจ | สูง — กระทบ leave quota data model และ validation rule | High
R2 | สิทธิ์วันลา Outsource | สูง — กระทบ leave balance calculation และ employee type data model | High
R3 | Onboard Outsource | กลาง — กระทบ initial data migration และ user management design | Medium
R4 | Cancel/Edit rule | กลาง — กระทบ status transition design และ workflow routing | Medium
R5 | HR Email scope | กลาง — กระทบ notification design และ email template | Medium
R6 | ตารางสะสมวันลา | กลาง — กระทบ leave balance calculation logic | Medium

## QA List
QA List v2 — ระบบบริหารการลาและการอนุมัติ (ABC Company)
สำหรับ HR Manager — กรุณากรอกคำตอบในคอลัมน์ที่ระบายสีเหลือง แล้วส่งไฟล์กลับทีม BA/SA
หมายเหตุ: QA List นี้เป็น v2 ต่อเนื่องจาก v1 ที่ Business User ตอบครบแล้ว (12/12 Closed) — มีประเด็นคงเหลือ 6 รายการที่ต้องการข้อมูลจาก HR Manager
ID | Priority | Ref | หัวข้อ | คำถาม | รายละเอียด | คำตอบ (โปรดกรอก) | หมายเหตุ | ผู้ตอบ | Status
[ High Priority ]
R1 | High | C4, A1 | สิทธิ์วันลากิจ (จำนวนวัน/ปี) | พนักงาน ABC Company มีสิทธิ์ลากิจได้กี่วันต่อปี? | ข้อมูล PPTX ที่ระบุ 45 วันสำหรับข้าราชการได้รับการยืนยันว่าผิดพลาด กรุณาระบุจำนวนวันลากิจสูงสุดต่อปีที่ถูกต้องสำหรับพนักงาน ABC และหากพนักงานประจำกับ Outsource มีสิทธิ์ต่างกัน ขอให้ระบุแยกด้วย | พนักงานประจำ ABC Company มีสิทธิ์ลากิจได้ 3 วัน/ปี พนักงาน Outsource มีสิทธิ์เท่ากัน คือ 3 วัน/ปี (ข้อมูล 45 วันใน PPTX เป็นสิทธิ์ข้าราชการ ไม่เกี่ยวกับ ABC Company) | อ้างอิง HR Regulation ข้อ 7 กำหนดประเภทการลากิจไว้ แต่ไม่ระบุจำนวนวัน ยืนยันจำนวน 3 วัน/ปี ตามนโยบายบริษัท — ทีม BA ใช้ค่านี้ในการออกแบบ leave quota ได้เลย | HR Manager | Closed
R2 | High | A2 | นโยบายสิทธิ์วันลาของพนักงาน Outsource | พนักงาน Outsource มีสิทธิ์วันลาแต่ละประเภทเท่ากับพนักงานประจำหรือแตกต่างกัน? | ระบบใหม่ต้องรองรับ Outsource ในระบบเดียวกับพนักงานประจำ กรุณายืนยันว่าสิทธิ์วันลาของ Outsource (ลาป่วย, ลากิจ, ลาพักผ่อน ฯลฯ) เหมือนหรือแตกต่างจากพนักงานประจำ และหากแตกต่างขอตารางสิทธิ์แยกต่างหาก | พนักงาน Outsource มีสิทธิ์วันลาเทียบเท่าพนักงานประจำในประเภทหลัก ดังนี้: - ลาป่วย: เหมือนกัน (ตามจริง, เกิน 3 วันมีใบแพทย์) - ลากิจ: เหมือนกัน (3 วัน/ปี) - ลาพักผ่อน: เหมือนกัน (10 วัน/ปี ขึ้นไปตามอายุงาน) - ลาคลอดบุตร/ทำหมัน/รับราชการ/อุปสมบท: ไม่มีสิทธิ์ (ให้ใช้สิทธิ์จากบริษัทต้นสังกัด) | Outsource ที่ทำงานในบริษัทนานกว่า 1 ปีให้นับอายุงานจากวันเริ่มงานใน ABC สำหรับการคำนวณสิทธิ์วันลาพักผ่อน ทีม BA โปรดแยก employee_type ในระบบเพื่อ control สิทธิ์ต่างกันได้ | HR Manager | Closed
[ Medium Priority ]
R3 | Medium | A2 | Process onboard ข้อมูล Outsource | HR จะนำข้อมูลพนักงาน Outsource เข้าระบบใหม่อย่างไร? | ปัจจุบัน Outsource ไม่อยู่ใน HRIS เดิม HR ควบคุมด้วย Excel แยก กรุณาระบุ process ที่ต้องการ: (1) HR กรอก manual (2) Import จาก Excel template (3) API เชื่อมกับบริษัทต้นสังกัด และระบุข้อมูลที่ต้องมี (ชื่อ, รหัส, แผนก, email ฯลฯ) | เลือก process: (2) Import จาก Excel template HR จะจัดทำ Excel template ส่งให้บริษัทต้นสังกัดกรอกข้อมูล แล้ว HR import เข้าระบบ ข้อมูลที่ต้องมีในแต่ละ record: - ชื่อ-นามสกุล (TH/EN) - รหัสพนักงาน (กำหนดโดย HR) - แผนก / ตำแหน่ง - บริษัทต้นสังกัด - Email (ใช้ login) - วันเริ่มงานใน ABC - หัวหน้างานโดยตรง (Line Manager) | HR จะ update ข้อมูล Outsource ทุกต้นไตรมาสหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทีม BA ควรออกแบบ import template และ validation ของระบบให้รองรับ bulk upload | HR Manager | Closed
R4 | Medium | A4 | Business Rule ยกเลิกคำขอลาที่ Approved | หากพนักงานต้องการยกเลิกคำขอลาที่ Approved แล้ว ควรทำอย่างไร? | Proposed rule: Pending=พนักงานยกเลิกเองได้, Approved=ต้องให้หัวหน้า re-approve, ไม่อนุญาต Edit หลัง Approve ต้องยกเลิกและยื่นใหม่ กรุณายืนยันหรือแจ้งปรับ flow | ยืนยัน Proposed Rule ตามที่เสนอ พร้อมเพิ่มเติมดังนี้: - Pending → พนักงานยกเลิกเองได้ทันที ไม่ต้องแจ้งหัวหน้า - Approved → พนักงานส่งคำขอยกเลิก หัวหน้าต้อง re-approve ภายใน 1 วันทำการ - ไม่อนุญาตให้แก้ไข (Edit) คำขอที่ Approved แล้ว ต้องยกเลิกแล้วยื่นใหม่เท่านั้น - Rejected → พนักงานยื่นใหม่ได้ทันที ไม่ต้องยกเลิก | กรณียกเลิกคำขอ Approved ระบบต้องคืนวันลาคงเหลือให้พนักงานโดยอัตโนมัติ และส่ง Email แจ้งผลการยกเลิกให้ทั้งพนักงานและหัวหน้างาน | HR Manager | Closed
R5 | Medium | A6 | Scope HR สำหรับ Email notification | HR ต้องได้รับ Email notification ในทุก event หรือเฉพาะบาง event? | Events ที่กำหนดแล้ว: (1) ยื่นลา → หัวหน้า (2) Approved → พนักงาน+HR (3) Rejected → พนักงาน กรุณายืนยันว่า HR ต้องรับ Email ใน event 1 และ 3 ด้วยหรือไม่ | HR ต้องได้รับ Email notification ทุก event ทั้ง 3 รายการ: 1) ยื่นลา → HR รับด้วย (เพื่อ monitoring real-time) 2) Approved → HR รับด้วย (ยืนยันตามที่กำหนด) 3) Rejected → HR รับด้วย (เพื่อติดตามและช่วยพนักงานถ้าจำเป็น) นอกจากนี้ขอเพิ่ม event: (4) ยกเลิกคำขอ Approved → แจ้ง HR ด้วย | HR ใช้ Email เป็นช่องทาง monitoring แทน Excel เดิม ทีม BA อาจพิจารณาให้ HR มี email group หรือ distribution list เพื่อรับทุก notification แบบรวมศูนย์ | HR Manager | Closed
R6 | Medium | A8 | ตารางสะสมวันลาพักผ่อนตามอายุงาน | จำนวนวันลาพักผ่อนประจำปีเพิ่มขึ้นตามอายุงานอย่างไร? | เอกสารระบุ '10 วัน/ปี สะสมได้ตามอายุงาน' แต่ไม่มีเกณฑ์ชัดเจน กรุณาระบุตาราง เช่น 0-1ปี=? วัน, 1-3ปี=? วัน, 3-5ปี=? วัน, 5+ปี=? วัน และจำนวนสูงสุด (cap) ที่สะสมได้ | ตารางสิทธิ์วันลาพักผ่อนตามอายุงาน: - อายุงาน < 1 ปี = ยังไม่มีสิทธิ์ (ต้องผ่านทดลองงานก่อน) - อายุงาน 1–3 ปี = 10 วัน/ปี - อายุงาน 3–5 ปี = 12 วัน/ปี - อายุงาน 5–10 ปี = 15 วัน/ปี - อายุงาน 10+ ปี = 18 วัน/ปี วันลาที่ไม่ได้ใช้สามารถสะสมข้ามปีได้ สูงสุด (cap) ไม่เกิน 30 วัน | อายุงานนับจากวันที่บรรจุเป็นพนักงานประจำ (ไม่รวมช่วงทดลองงาน) สำหรับ Outsource ให้นับจากวันเริ่มงานใน ABC Company ทีม BA ใช้ตารางนี้ config leave balance calculation ได้เลย | HR Manager | Closed