## Impact Reference
Impact Reference — ผลกระทบของแต่ละ Open Item
ID | หัวข้อ | ผลกระทบต่อระบบ | Priority
R1 | สิทธิ์วันลากิจ | สูง — กระทบ leave quota data model และ validation rule | High
R2 | สิทธิ์วันลา Outsource | สูง — กระทบ leave balance calculation และ employee type data model | High
R3 | Onboard Outsource | กลาง — กระทบ initial data migration และ user management design | Medium
R4 | Cancel/Edit rule | กลาง — กระทบ status transition design และ workflow routing | Medium
R5 | HR Email scope | กลาง — กระทบ notification design และ email template | Medium
R6 | ตารางสะสมวันลา | กลาง — กระทบ leave balance calculation logic | Medium

## QA List
QA List v2 — ระบบบริหารการลาและการอนุมัติ (ABC Company)
สำหรับ HR Manager — กรุณากรอกคำตอบในคอลัมน์ที่ระบายสีเหลือง แล้วส่งไฟล์กลับทีม BA/SA
หมายเหตุ: QA List นี้เป็น v2 ต่อเนื่องจาก v1 ที่ Business User ตอบครบแล้ว (12/12 Closed) — มีประเด็นคงเหลือ 6 รายการที่ต้องการข้อมูลจาก HR Manager
ID | Priority | Ref | หัวข้อ | คำถาม | รายละเอียด | คำตอบ (โปรดกรอก) | หมายเหตุ | ผู้ตอบ | Status
[ High Priority ]
R1 | High | C4, A1 | สิทธิ์วันลากิจ (จำนวนวัน/ปี) | พนักงาน ABC Company มีสิทธิ์ลากิจได้กี่วันต่อปี? | ข้อมูล PPTX ที่ระบุ 45 วันสำหรับข้าราชการได้รับการยืนยันว่าผิดพลาด กรุณาระบุจำนวนวันลากิจสูงสุดต่อปีที่ถูกต้องสำหรับพนักงาน ABC และหากพนักงานประจำกับ Outsource มีสิทธิ์ต่างกัน ขอให้ระบุแยกด้วย |  |  |  | Open
R2 | High | A2 | นโยบายสิทธิ์วันลาของพนักงาน Outsource | พนักงาน Outsource มีสิทธิ์วันลาแต่ละประเภทเท่ากับพนักงานประจำหรือแตกต่างกัน? | ระบบใหม่ต้องรองรับ Outsource ในระบบเดียวกับพนักงานประจำ กรุณายืนยันว่าสิทธิ์วันลาของ Outsource (ลาป่วย, ลากิจ, ลาพักผ่อน ฯลฯ) เหมือนหรือแตกต่างจากพนักงานประจำ และหากแตกต่างขอตารางสิทธิ์แยกต่างหาก |  |  |  | Open
[ Medium Priority ]
R3 | Medium | A2 | Process onboard ข้อมูล Outsource | HR จะนำข้อมูลพนักงาน Outsource เข้าระบบใหม่อย่างไร? | ปัจจุบัน Outsource ไม่อยู่ใน HRIS เดิม HR ควบคุมด้วย Excel แยก กรุณาระบุ process ที่ต้องการ: (1) HR กรอก manual (2) Import จาก Excel template (3) API เชื่อมกับบริษัทต้นสังกัด และระบุข้อมูลที่ต้องมี (ชื่อ, รหัส, แผนก, email ฯลฯ) |  |  |  | Open
R4 | Medium | A4 | Business Rule ยกเลิกคำขอลาที่ Approved | หากพนักงานต้องการยกเลิกคำขอลาที่ Approved แล้ว ควรทำอย่างไร? | Proposed rule: Pending=พนักงานยกเลิกเองได้, Approved=ต้องให้หัวหน้า re-approve, ไม่อนุญาต Edit หลัง Approve ต้องยกเลิกและยื่นใหม่ กรุณายืนยันหรือแจ้งปรับ flow |  |  |  | Open
R5 | Medium | A6 | Scope HR สำหรับ Email notification | HR ต้องได้รับ Email notification ในทุก event หรือเฉพาะบาง event? | Events ที่กำหนดแล้ว: (1) ยื่นลา → หัวหน้า (2) Approved → พนักงาน+HR (3) Rejected → พนักงาน กรุณายืนยันว่า HR ต้องรับ Email ใน event 1 และ 3 ด้วยหรือไม่ |  |  |  | Open
R6 | Medium | A8 | ตารางสะสมวันลาพักผ่อนตามอายุงาน | จำนวนวันลาพักผ่อนประจำปีเพิ่มขึ้นตามอายุงานอย่างไร? | เอกสารระบุ '10 วัน/ปี สะสมได้ตามอายุงาน' แต่ไม่มีเกณฑ์ชัดเจน กรุณาระบุตาราง เช่น 0-1ปี=? วัน, 1-3ปี=? วัน, 3-5ปี=? วัน, 5+ปี=? วัน และจำนวนสูงสุด (cap) ที่สะสมได้ |  |  |  | Open